|  | ПРОЕКТ Президент Федерации самбо Москвы ____________Р.А. Лайшев |
| --- | --- |
|  | « «___» сентября 2017 г. |

План мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия самбо

| Мероприятия |  | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационные |  |  |
| 1 | Сформировать организационный комитет по подготовке и празднованию 80-летия самбо | Сентябрь 2017 |
| 2 | Провести расширенное заседание президиума Федерации самбо Москвы по утверждению мероприятия, посвященные 80-летию самбо | Сентябрь 2017 |
| 3 | Проведение работы по дальнейшей реализации проектов: «Самбо в школу», «Самбо в ВУЗы» в московских учебных заведениях | Весь период |
| 4 | Организация торжественных открытий спортивных секций самбо в образовательных учреждениях города Москвы | Весь период |
| 5 | Принять участие спортсменов московских клубов и секций самбо в шествиях колонны «Бессмертный полк» в честь Дня Победы | 9 Май 2018 |
| 6 | Организовать выпуск памятной атрибутики и сувенирной продукции, посвященной 80-летию самбо | Ноябрь 2017 |
| 7 | Организовать работу по проведению в порядок захоронений и памятников основателям и выдающимся деятелям самбо (Харлампиев А.А., Спиридонов В.А., Чумаков Е.М.) | Апрель 2018 |
| 8 | Торжественное мероприятие: встреча заслуженных спортсменов и ветеранов самбо со спортсменами ГБУ «СШ № 55 «СКИФ» Москомспорта, мастер-класс, фото-сессия. Детский творческий конкурс «Я выбираю самбо» | 02-04.11.2018 |
| 9 | Организовать торжественные мероприятия для выдающихся спортсменов тренеров, ветеранов и деятелей самбо города Москвы, посвященный юбилейной дате | До 10.10.2018 |
| Спортивные |  |  |
| 1 | Организация и проведение совместно с ВФС Кубка Мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева» | Март 2018 |
| 2 | Организация и проведение Всероссийского турнира по самбо «Приз покорителей космоса» | Апрель 2018 |
| 3 | Организация и проведение совместно с ВФС Кубка Президента РФ по самбо | Май 2018 |
| 4 | Организация и проведение совместно с Всероссийской федерации самбо (ВФС) Международного фестиваля по самбо на призы ОДКБ | Сентябрь 2018 |
| 5 | Организация и проведение совместно с ВФС финала турнира посвященного Всероссийскому дню самбо | 16.11.2018 |
| 6 | Организация и проведение спортивных соревнований по самбо, посвященных 80-летию самбо в спортивных секциях и клубах (согласно календаря спортивно-массовых мероприятий на 2018 год) | Весь период |
| «Самбо в вузы» |  |  |
| 7 | Организация и проведение открытого турнира по самбо на Кубок ЗТ СССР В.А. Никишкина среди студентов (СОК МГСУ) | Февраль 2018 |
| 8 | Организация и проведение Всероссийского турнира памяти Г.К. Щульца среди студентов | Март 2018 |
| 9 | Организация и проведение Всероссийского турнира памяти С.Л.Зубайраева среди студентов | Май 2018 |
| «Самбо в школы» |  |  |
| 10 | Организация и проведение Кубка Департамента образования города Москвы по самбо среди юношей и девушек 2001-2002г.р. | Декабрь 2017 |
| 11 | Организация и проведение Школьной Спортивной Лиги по самбо среди юношей и девушек 10-17 лет | Февраль 2018 |
| 12 | Организация и проведение открытого турнира по самбо среди юношей и девушек 2004-2005 и 2006-2007г.р. среди образовательных учреждений города Москвы | Май 2018 |
| 13 | Организация и проведение Фестиваля самбо среди школ города Москвы, участвующих в проекте «Самбо в школу» | Ноябрь 2018 |
| Детские дома и кадетские корпуса |  |  |
| 14 | Организация и проведение открытого турнир среди детских домов и кадетских корпусов | Апрель 2018 |
| Правоохранительные органы |  |  |
| 15 | Организация и проведение турнира по самбо РОО «Динамо 24» среди юношей и взрослых | Апрель 2018 |
| 16 | Организация и проведение Чемпионата ГУ МВД РФ по городу Москве по спортивному самбо | Май 2018 |
| 17 | Организация и проведение Чемпионата ГУ МВД РФ по городу Москве по боевому самбо | Октябрь 2018 |
| Клубы и секции |  |  |
| 18 | Организация и проведение традиционного турнира по самбо «Кубок трехкратного чемпиона мира И. Куренного» среди юношей | Март |
| 19 | Организация и проведение традиционного турнира по самбо «Гномы Москвы» среди юношей | Май |
| 20 | Организация и проведение турнира по самбо на призы Виталия Дарашкевича «Золотая оценка» среди юношей | Август |
| 21 | Организация и проведение турнира по самбо «Кубок командующего космическими войсками» среди юношей | Сентябрь |
| 22 | Организация и проведение первенства города Москвы среди клубов по месту жительства, памяти ЗТ СССР Амплеева В.С. | Октябрь 2018 |
| 23 | Организация и проведение первенств и чемпионатов города Москвы всех возрастов | В течении года |

Исполнительный директор

Федерации самбо Москвы                                                                А.Ю. Гавриленков

«        »   сентябрь  2017 г.

Исп. Игнатенко В.А. Тел.:

8(965) 411-08-65